## Sheet1
Sprint 1 | Xây dựng website hỗ trợ đặt món nhà hàng
Member Name | Comments/Notes
Lương Công Mạnh | Start Date:24-10-2021 | [9 empty] | Kết thúc
Đặng Thế Nguyên | End Date: 11-11-2021 | [9 empty] | Tăng ca
Trễ
Trước thời han
Chậm tiến độ
Sprint 1
[5 empty] | Estimate | Actual
|  |  |  | Total | 183 | 202
BACKLOG ID | Task Description (User Story/ User Case Brokendown)
|  |  | Responsible | Actual | Estimate | Day 1 (24/10/2021) | Day 2 (25/10/2021) | Day 3 (26/10/2021) | Day 4 (27/10/2021) | Day 5 (28/10/2021) | Day 6 (29/10/2021) | Day 7 (30/10/2021) | Day 8 (31/10/2021) | Day 9 (01/11/2021) | Day 10 (02/11/2021) | Day 11 (03/11/2021) | Day 12 (04/11/2021) | Day 13 (05/11/2021) | Day 14 (06/11/2021) | Day 15 (07/11/2021) | Day 16 (08/11/2021) | Day 17 (09/11/2021) | Day 18 (10/11/2021) | Day 19 (11/11/2021)
[5 empty] | 183 | 177 | 171 | 163 | 150 | 135 | 124 | 115 | 102 | 88 | 79 | 71 | 62 | 53 | 43 | 30 | 18 | 4 | 2 | 0
Họp lặp kế hoạch Sprint 1 |  |  | Tất cả thành viên |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo Sprint Backlog |  |  | Tất cả thành viên |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 1 |  |  | Tất cả thành viên |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế trang chủ |  | Code giao diện trang chủ | Đức , Nguyên |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case giao diện Trang chủ | Mạnh, Duy |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test giao diện trang chủ | Việt |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Đức , Nguyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U01,U03 | Chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và sắp sản phẩm ” | Code chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và sắp sản phẩm ” | Đức, Nguyên |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và sắp món ăn” | Duy, Việt |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và sắp sản phẩm”. | Mạnh |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Đức, Nguyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U02,U04 | Chức năng “ Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích" | Code chức năng “ Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích" | Mạnh, Việt |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích ” | Đức, Nguyên |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng “ Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích ” | Duy |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Mạnh, Việt |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U05,U06 | Chức năng “ Liên hệ, Chat box ” | Code chức năng “ Liên hệ, Chat box ” | Đức, Duy |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Liên hệ, Chat box ” | Việt, Mạnh |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng “ Liên hệ, Chat box ” | Nguyên, Duy |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Đức, Duy |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U07,U08 | Chức năng “ Đặt món , đặt hàng ” | Code chức năng “ Đặt món , đặt hàng ” | Duy, Mạnh, Việt |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Đặt món , đặt hàng ” | Nguyên, Đức |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng “ Đặt món , đặt hàng ” | Nguyên |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Duy, Mạnh, Việt |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Release Sprint 1 | Sprint 1 Review Meeting |  | Tất cả thành viên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Sprint 1 Retrospective Meeting |  | Tất cả thành viên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
BACKLOG ID | Task Description (User Story/ User Case Brokendown)
|  |  | Responsible | Actual | Estimate | Day 1 (24/10/2021) | Day 2 (25/10/2021) | Day 3 (26/10/2021) | Day 4 (27/10/2021) | Day 5 (28/10/2021) | Day 6 (29/10/2021) | Day 7 (30/10/2021) | Day 8 (31/10/2021) | Day 9 (01/11/2021) | Day 10 (02/11/2021) | Day 11 (03/11/2021) | Day 12 (04/11/2021) | Day 13 (05/11/2021) | Day 14 (06/11/2021) | Day 15 (07/11/2021) | Day 16 (08/11/2021) | Day 17 (09/11/2021) | Day 18 (10/11/2021) | Day 19 (11/11/2021)
|  |  |  | 202 | 183 | 177 | 171 | 163 | 150 | 133 | 124 | 115 | 99 | 88 | 79 | 66 | 62 | 53 | 36 | 30 | 19 | 2 | 2 | 0
Họp lặp kế hoạch Sprint 1 |  |  | Tất cả thành viên | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo Sprint Backlog |  |  | Tất cả thành viên | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 1 |  |  | Tất cả thành viên | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế trang chủ |  | Code giao diện trang chủ | Đức , Nguyên | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case giao diện Trang chủ | Mạnh, Duy | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test giao diện trang chủ | Việt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Đức , Nguyên | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
U01,U03 | Chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và sắp sản phẩm ” | Code chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và sắp sản phẩm ” | Đức, Nguyên | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và sắp món ăn” | Duy, Việt | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và sắp sản phẩm”. | Mạnh | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Fix Error | Đức, Nguyên | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
U02,U04 | Chức năng “ Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích" | Code chức năng “ Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích" | Mạnh, Việt | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Design Test “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích ” | Đức, Nguyên | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng “ Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích ” | Duy | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Fix Error | Mạnh, Việt | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
U05,U06 | Chức năng “ Liên hệ, Chat box ” | Code chức năng “ Liên hệ, Chat box ” | Đức, Duy | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Design Test Case chức năng “ Liên hệ, Chat box ” | Việt, Mạnh | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Test chức năng “ Liên hệ, Chat box ” | Nguyên, Duy | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Fix Error | Đức, Duy | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
U07,U08 | Chức năng “ Đặt món , đặt hàng ” | Code chức năng “ Đặt món , đặt hàng ” | Duy, Mạnh, Việt | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Đặt món , đặt hàng ” | Nguyên, Đức | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng “ Đặt món , đặt hàng ” | Nguyên | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Fix Error | Duy, Mạnh, Việt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Release Sprint 1 | Sprint 1 Review Meeting |  | Tất cả thành viên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Sprint 1 Retrospective Meeting |  | Tất cả thành viên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ACTUAL | 177 | 171 | 163 | 150 | 133 | 124 | 115 | 99 | 88 | 79 | 66 | 62 | 53 | 36 | 30 | 19 | 2 | 2 | 0
EST | 177 | 171 | 163 | 150 | 135 | 124 | 115 | 102 | 88 | 79 | 71 | 62 | 53 | 43 | 30 | 18 | 4 | 2 | 0