## Sheet1
Sprint 2 | Xây dựng website nhà hàng
Member Name | Comments/Notes
Nguyễn Lê Hoàng Việt | Start Date:12-11-2021 |  | Kết thúc
Trần Lê Bảo Duy | End Date: 01-12-2021 |  | Tăng ca
Trễ
Trước thời han
Chậm tiến độ
Sprint 1
[5 empty] | Estimate | Actual
|  |  |  | Total | 123 | 140
BACKLOG ID | Task Description (User Story/ User Case Brokendown)
|  |  | Responsible | Actual | Estimate | Day 1 (12/11/2021) | Day 2 (13/11/2021) | Day 3 (14/11/2021) | Day 4 (15/11/2021) | Day 5 (16/11/2021) | Day 6 (17/11/2021) | Day 7 (18/11/2021) | Day 8 (19/11/2021) | Day 9 (20/11/2021) | Day 10 (21/11/2021) | Day 11 (22/11/2021) | Day 12 (23/11/2021) | Day 13 (24/11/2021) | Day 14 (25/11/2021) | Day 15 (26/11/2021) | Day 16 (27/11/2021) | Day 17 (28/11/2021) | Day 18 (29/11/2021) | Day 19 (30/11/2021) | Day 20 (1/12/2021)
[5 empty] | 123 | 118 | 113 | 106 | 104 | 98 | 93 | 87 | 74 | 64 | 56 | 49 | 44 | 31 | 26 | 19 | 14 | 11 | 8 | 4 | 0
Họp lặp kế hoạch Sprint 2 |  |  | Tất cả thành viên |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo Sprint Backlog |  |  | Tất cả thành viên |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 2 |  |  | Tất cả thành viên |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng “ Đăng nhập ” | Code chức năng “ Đăng Nhập” | Đức |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Đăng Nhập” | Nguyên, Mạnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng “ Đăng nhập ” | Việt,Duy |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Đức |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ” | Code chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ” | Đức, Nguyên |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ” | Mạnh,Việt |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ” | Duy |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Đức, Nguyên |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng “Quản lý đơn hàng, thống kê” | Code chức năng “ Quản lý đơn hàng, thống kê ” | Đức, Nguyên |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Quản lý đơn hàng, thống kê ” | Mạnh, Duy |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng “ Quản lý đơn hàng, thống kê ” | Việt |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Đức, Nguyên |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
| Sprint 2 Review Meeting |  | Tất cả thành viên |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Sprint 2 Retrospective Meeting |  | Tất cả thành viên |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
BACKLOG ID | Task Description (User Story/ User Case Brokendown)
|  |  | Responsible | Actual | Estimate | Day 1 (12/11/2021) | Day 2 (13/11/2021) | Day 3 (14/11/2021) | Day 4 (15/11/2021) | Day 5 (16/11/2021) | Day 6 (17/11/2021) | Day 7 (18/11/2021) | Day 8 (19/11/2021) | Day 9 (20/11/2021) | Day 10 (21/11/2021) | Day 11 (22/11/2021) | Day 12 (23/11/2021) | Day 13 (24/11/2021) | Day 14 (25/11/2021) | Day 15 (26/11/2021) | Day 16 (27/11/2021) | Day 17 (28/11/2021) | Day 18 (29/11/2021) | Day 19 (30/11/2021) | Day 20 (1/12/2021)
|  |  |  | 140 | 123 | 118 | 113 | 106 | 103 | 100 | 93 | 89 | 81 | 72 | 61 | 42 | 44 | 39 | 33 | 26 | 6 | 13 | 6 | 4 | 0
Họp lặp kế hoạch Sprint 2 |  |  | Tất cả thành viên | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo Sprint Backlog |  |  | Tất cả thành viên | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 2 |  |  | Tất cả thành viên | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng “ Đăng nhập ” | Code chức năng “ Đăng Nhập” | Đức | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design Test Case chức năng “ Đăng Nhập” | Nguyên, Mạnh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng “ Đăng nhập ” | Việt,Duy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Đức | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ” | Code chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ” | Đức, Nguyên | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
|  | Design Test Case chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ” | Mạnh,Việt | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ” | Duy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix Error | Đức, Nguyên | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -2 | 0
| Chức năng “Quản lý đơn hàng, thống kê” | Code chức năng “ Quản lý đơn hàng, thống kê ” | Đức, Nguyên | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5
|  | Design Test Case chức năng “ Quản lý đơn hàng, thống kê ” | Mạnh, Duy | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng “ Quản lý đơn hàng, thống kê ” | Việt | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Fix Error | Đức, Nguyên | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | -2 |  | 0
| Sprint 2 Review Meeting |  | Tất cả thành viên | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Sprint 2 Retrospective Meeting |  | Tất cả thành viên | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ACTUAL | 118 | 113 | 106 | 103 | 100 | 93 | 89 | 81 | 72 | 61 | 42 | 44 | 39 | 33 | 26 | 6 | 13 | 6 | 4 | 0
EST | 118 | 113 | 106 | 104 | 98 | 93 | 87 | 74 | 64 | 56 | 49 | 44 | 31 | 26 | 19 | 14 | 11 | 8 | 4 | 0